Ex 01 :Tổ chức Daily Scrum

- Mở đầu

- Scrum master : Lời chào cả đội

- Vòng chia sẻ của các thành viên

- Dev 1 :

  - Hôm qua : Hoàn thành giao diện màn hình đăng nhập.

  - Hôm nay : Tích hợp API đăng nhập với backend

  - Cản trở : Chưa có tài liệu mô tả chi tiết cấu trúc JSON từ backend.

- Dev 2 :

  - Hôm qua : Hoàn thành API đăng nhập.

  - Hôm nay : Làm API đặt lại mật khẩu.

  - Cản trở : Không có.

- Dev 3 :

  - Hôm qua : Làm xong flow đăng ký, đang chờ review

  - Hôm nay : Bắt đầu phần validation dữ liệu người dùng

  - Cản trở : Build server chạy chậm, mất thời gian test

- QA Test :

  - Hôm qua : Viết test case cho chức năng đăng nhập

  - Hôm nay : Bắt đầu test chức năng đăng nhập trên iOS.

  - Cản trở : Chờ phiên bản build mới nhất từ đội mobile

- Tổng kết

- Scrum master :

  - Backend gửi tài liệu API cho iOS

  - DevOps kiểm tra build server

  - Mobile tạo build mới cho QA

Ex 02 : Sử dụng Burndown Chart để theo dõi tiến độ Sprint

- Nhóm đang đi đúng hướng, tiến độ mỗi ngày giảm 10 story point

- Nếu có rủi ro, Scrum master cần :

  - Theo dõi hàng ngày qua daily scrum

  - Đảm bảo không có trở ngại cản tiến độ

  - Đối chiếu với Sprint Goal để đảm bảo công việc được ưu tiên

  - Nhắc nhở team hoàn thành các work-in-progress trước khi nhận task mới

- Phân tích tình huống Burndown Chart không giảm đều :

  - Giả sử ngày 5, thay vì còn 60 điểm, nhóm lại còn 40 điểm (tức họ hoàn thành nhiều hơn bất ngờ).  burndown giảm mạnh, không đều

  - Vấn đề có thể xảy ra :

    - Team ước lượng sai, một số task dễ hơn dự kiến

    - Task được cập nhật đồng loạt vào cuối ngày (không cập nhật ngay)

    - Có khả năng thành viên quên log work những ngày trước

    - Chất lượng code có nguy cơ thấp vì làm quá nhanh → dễ phát sinh bug

    - PO hoặc team chia nhỏ task chưa hợp lý

  - Scrum master cần :

    - Xác minh lại công việc

    - Hỏi team trong Daily scrum

    - Đánh giá lại ước lượng Story point

    - Điều chỉnh lại kế hoạch Sprint nếu cần

Ex 03 : Tổ chức một cuộc họp Daily Scrum hiệu quả

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Cản trở |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Tôi đã hoàn thành phần UI cho màn hình đăng nhập và kết nối thử API đăng nhập giả lập | Tiếp tục tích hợp API đăng nhập thật với backend và xử lý validate form. | Tôi gặp lỗi CORS khi gọi API backend. Cần hỗ trợ từ backend team |
| Dev B | Tôi hoàn thiện API đăng nhập và viết unit test | Tôi sẽ triển khai API lên môi trường dev để front-end test | Không, mọi thứ ổn |

- Giải quyết vấn đề :

| Vấn đề | Giải quyết |
| --- | --- |
| Lỗi CORS khi gọi API backend | - Backend (B) giải thích rằng CORS chưa được bật trên server và sẽ thêm cấu hình Access-Control-Allow-Origin sau cuộc họp. - Scrum Master ghi nhận đây là impediment và hỗ trợ ưu tiên giải quyết ngay sau Daily Scrum. - QA (C) yêu cầu team gửi tài liệu API để cập nhật test case. |

- Lời khuyên :

| Nguyên tắc | Giải thích |
| --- | --- |
| Chỉ trả lời 3 câu hỏi chính | Không kể chi tiết kỹ thuật, không trình bày giải pháp quá sâu. |
| Không giải quyết vấn đề ngay trong cuộc họp | Chỉ ghi nhận. Giải quyết sau Daily Scrum |
| Chỉ tập trung vào Sprint Goal | Không nói việc ngoài Sprint hoặc task chưa được commit |
| Scrum Master giữ đúng timebox | Nhắc nhở nhẹ nhàng nếu ai nói lan man |
| Mỗi người báo cáo tiến độ của bản thân, không kể chuyện của người khác | Giữ sự rõ ràng và trách nhiệm cá nhân |
| Không biến Daily Scrum thành buổi báo cáo cho Scrum Master | Team nói với nhau, không báo cáo cấp trên |

- Vai trò của Scum master :

  - Bắt đầu cuộc họp và giữ timebox

  - Nhắc team tập trung vào 3 câu hỏi

  - Ghi lại impediments (cản trở)

  - Không giải quyết vấn đề kỹ thuật trong cuộc họp

  - Bảo vệ Sprint Goal

  - Hỗ trợ giao tiếp và phối hợp

Ex 04 : Tạo và sử dụng Burndown Chart trong Sprint

- Ngày 1 : -0 Story Point  120 Story Point

- Ngày 2 : -10 Story Point  110 Story Point

- Ngày 3 : -20 Story Point  90 Story Point

- Ngày 4 : -10 Story Point  80 Story Point

- Ngày 5 : -10 Story Point  70 Story Point

- Giả sử ngày 6 đội không hoàn thành được task nào do thiếu tài nguyên
(ví dụ DevOps nghỉ, build server hỏng, môi trường test lỗi…)  Story point vẫn còn lại 70  Điều này cho thấy team đang bị chậm tiến độ rõ rệt

- Scrum Master cần :

  - Scrum Master tổ chức ngay cuộc họp giải quyết vấn đề (Impediment-solving Meeting)

  - Gỡ blocker :

    - Liên hệ DevOps sửa môi trường

    - Ưu tiên task không phụ thuộc môi trường

  - Product Owner cân nhắc giảm scope nếu cần thiết

  - Nhắc team tập trung vào các task quan trọng nhất để đạt Sprint Goal

Ex 05 : Xây dựng và tối ưu hoá Kanban Board cho nhóm Scrum

| Task | Trạng thái ban đầu |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện UI Dashboard | To do |
| Phát triển API quản lý công việc | To do |
| Kiểm tra bảo mật (Security Testing) | To do |
| Tích hợp tính năng thanh toán | To do |

- Đặt giới hạn công việc :

  - To do : Không giới hạn

  - In Progress : Tối đa 3 task

  - Done : Không giới hạn

- Tại sao việc giới hạn công việc lại quan trọng đối với nhóm Scrum :

  - Tránh quá tải

  - Tăng tập trung

  - Giảm chuyển đổi ngữ cảnh

  - Khuyến khích hoàn thành trước khi bắt đầu việc mới

- Mô phỏng tình huống quá tải và điều chỉnh

  - Tình huống: Cột “In Progress” có 6 task :

    - Các vấn đề :

      - Dev bị phân tán, chất lượng giảm

      - Task kéo dài, bị trễ

      - QA chờ build lâu, backlog kiểm thử tăng

      - Sprint Goal bị đe dọa

    - Giải pháp :

      - Kích hoạt “Stop Starting – Start Finishing” (Ưu tiên hoàn thành việc dang dở)

      - Tạo cột phụ để hiển thị bottleneck rõ hơn

      - Scrum Master hỗ trợ gỡ impediments

      - Daily Scrum tập trung vào Flow thay vì chỉ cập nhật trạng thái

- Vai trò Scrum Master với Kanban Board

  - Đảm bảo minh bạch

  - Duy trì Flow ổn định

  - Đào tạo team về Kanban Practices

  - Hỗ trợ giải quyết impediments

  - Tăng cường phối hợp giữa các thành viên

Ex 06 : Tổ chức một cuộc họp Daily Scrum hiệu quả

- Kế hoạch Daily Scrum

  - Thời gian: 15 phút, diễn ra mỗi ngày, cùng thời điểm, cùng địa điểm

  - Hình thức: Đứng họp để tăng tập trung

  - Người điều phối: Scrum Master (hỗ trợ, không quản lý)

  - Người tham gia chính: Development Team

  - Tập trung vào kế hoạch công việc cho 24 giờ tới

  - 3 câu hỏi chính :

    - Hôm qua tôi đã làm gì để giúp đội tiến gần hơn đến Sprint Goal

    - Hôm nay tôi sẽ làm gì để giúp đội đạt Sprint Goal?

    - Tôi có gặp trở ngại gì không?

  - Yếu tố quan trọng để Daily Scrum hiệu quả :

    - Bám sát Sprint Goal

    - Không báo cáo trạng thái cho Scrum Master → báo cáo cho team

    - Ngắn gọn, không đi sâu kỹ thuật

    - Tập trung vào việc hoàn thành và xử lý impediments

    - Tập trung vào việc hoàn thành và xử lý impediments

    - Cập nhật Kanban Board và Sprint Backlog ngay sau Daily

- Burndown Chart

- Cách đọc & phân tích Burndown Chart :

  - Nếu đường thực tế > đường lý tưởng  Nhóm đang chậm tiến độ, cần xem task nào bị tắc nghẽn.

  - Nếu đường thực tế < đường lý tưởng  Nhóm vượt tiến độ, nhưng cần kiểm tra :

    - Có bỏ sót task không

    - Có ước lượng sai không

  - Nếu Burndown đi ngang  Dấu hiệu :

    - Task quá lớn

    - Chưa có gì “Done”

    - QA bị nghẽn

Scrum master cần vào cuộc ngay

- Kanban Board :

| To do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | Database migration | Viết Unit Test |
| API tạo công việc | Mobile UI logic | Cấu hình CI/CD |
| API cập nhật công việc |  |  |
| Kiểm tra bảo mật |  |  |

- Cách sử dụng Kanban Board :

  - Nhìn vào board để biết công việc nào đang dở, tránh bắt đầu task mới.

  - Xác định bottleneck ở cột “In Progress” hoặc “Code Review”.

  - Đảm bảo lưu lượng công việc chảy đều từ trái sang phải.

  - Kết hợp WIP Limit (giới hạn số task đang làm).

- Vai trò của Scrum Master

  - Đảm bảo Daily Scrum hiệu quả

    - Nhắc team tập trung vào Sprint Goal

    - Giữ cuộc họp trong 15 phút

    - Chỉ hỗ trợ – không can thiệp vào nội dung kỹ thuật

  - Giải quyết vấn đề và xung đột trong Sprint

    - Lắng nghe trung lập

    - Hòa giải khi có mâu thuẫn

    - Giúp định nghĩa lại trách nhiệm rõ ràng

  - Ba kỹ năng quan trọng của Scrum Master

    - Facilitation (Kỹ năng điều phối họp)

    - Coaching (Huấn luyện và phát triển team)

    - Problem Solving (Xử lý impediments nhanh và hiệu quả)

Ex 07,08 : Tối ưu hoá quy trình Scrum với Burndown Chart và Kanban Board

- Kanban Board :

| To do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI Form |  |  |
| Kết nối API đăng ký |  |  |
| Kiểm thử Form |  |  |

- Tổng điểm công việc :

  - Thiết kế UI Form  3 Story Point

  - Kết nối API đăng ký  3 Story Point

  - Kiểm thử Form  3 Story Point

9 Story Point

- Daily Scrum buổi sáng :

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Cản trở |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Không có do Sprint 1 ngày | Bắt đầu và hoàn tất thiết kế giao diện form đăng ký. | Không có |
| Dev B |  | Tạo API đăng ký và triển khai endpoint cho Dev A. | Cần xác nhận format JSON từ Tester. |
| Tester |  | Chuẩn bị test case và sẽ test ngay khi UI & API xong. | Chưa có build để kiểm thử. |

- Cập nhật Burndown cuối ngày

  - Giả sử :

    - Thiết kế UI  Done

    - API đăng ký  Done

    - Kiểm thử Form  Chưa hoàn thành

- Vai trò của Scrum Master :

  - Điều phối Daily Scrum đúng 15 phút

  - Gỡ cản trở ngay lập tức (ví dụ: xác nhận JSON giữa Dev và Tester)

  - Nhắc team cập nhật Kanban & Burndown

  - Đảm bảo team tập trung vào hoàn thành việc (Done) thay vì làm dở nhiều task

  - Theo dõi tiến độ và đảm bảo flow suôn sẻ

- Nhận xét cuối ngày :

  - Hôm nay nhóm làm tốt việc hoàn thành UI và API đúng kế hoạch. Tuy nhiên phần kiểm thử bị chậm do thiếu build sớm và cần thêm thời gian để chạy test case. Scrum Master đã hỗ trợ điều phối việc trao đổi giữa Dev và Tester, đồng thời nhắc team ưu tiên luồng công việc để tránh tồn đọng. Ngày mai cần tập trung hoàn tất phần kiểm thử để đạt trạng thái “Done” cho toàn bộ Sprint.