# Ex1:

# User Story

“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc.”

# Ước lượng Story Points: 5 điểm (mức độ trung bình)

# Giải thích lý do chọn 5 Story Points

Để ước lượng bằng Story Points, ta xét ba yếu tố chính: độ phức tạp, khối lượng công việc, và mức độ rủi ro/không chắc chắn.

## 1. Độ phức tạp (Complexity) – Trung bình

Chức năng “Tạo công việc mới” yêu cầu:

- Thiết kế UI/UX cho form nhập công việc (tên công việc, mô tả, deadline, mức ưu tiên…)

- Xử lý validate dữ liệu: trường bắt buộc, định dạng ngày, độ dài text,...

- Tạo API backend để lưu công việc mới vào cơ sở dữ liệu.

- Xử lý phản hồi (success/error message).

Đây không phải là tác vụ đơn giản như chỉ hiển thị dữ liệu, nhưng cũng không đến mức phức tạp như nhiều luồng nghiệp vụ hay tích hợp hệ thống ngoài.

## 2. Khối lượng công việc (Effort) – Vừa phải

Cần thực hiện:

- FE: Form + event handlers + validation + UX message

- BE: Endpoint POST /task + logic + lưu DB + response

- DB: Có thể cần thêm bảng hoặc trường, nhưng thường đã có cấu trúc sẵn

Khối lượng vừa phải → phù hợp với mức 5.

## 3. Rủi ro và Không chắc chắn (Risk / Uncertainty) – Thấp đến trung bình

- Rủi ro thấp vì logic tương đối chuẩn và phổ biến.

- Không có nhiều luồng ngoại lệ phức tạp.

- Dễ test, dễ debug.

Không có yếu tố bất định hoặc thuật toán phức tạp → không cần nâng lên 8 điểm.

Ex2:

# User Story

“Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất mua sắm trên hệ thống.”

# Ước lượng Story Points: 13 điểm (mức độ phức tạp cao)

# Giải thích lý do chọn 13 Story Points

Tính năng Thanh toán đơn hàng (Checkout & Payment) là một trong những phần phức tạp nhất của hệ thống thương mại điện tử vì liên quan đến tiền, bảo mật và nhiều hệ thống liên kết.

Đánh giá dựa trên 3 yếu tố chính:

## 1. Độ phức tạp (Complexity) – Cao

Tính năng này thường bao gồm:

### Frontend:

- Form nhập thông tin giao hàng, thông tin thanh toán

- Validate dữ liệu theo chuẩn (email, phone, địa chỉ…)

- Tính phí ship, mã giảm giá, cập nhật tổng giá

- UX: Loader, retry khi thanh toán thất bại, xử lý timeout

### Backend:

- Xử lý tạo đơn hàng

- Tính toán cuối cùng (subtotal, shipping fee, discount, tax…)

- Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, MoMo, PayPal…)

- Xử lý IPN (Instant Payment Notification)

- Đảm bảo idempotency: tránh việc thanh toán trùng

- Ghi log giao dịch để phục vụ đối soát

- Gửi email xác nhận đơn hàng

Độ phức tạp cao hơn nhiều so với CRUD thông thường.

## 2. Khối lượng công việc (Effort) – Lớn

Các nhiệm vụ thường phải thực hiện:

- FE + BE cho trang checkout

- Thiết kế mô hình đơn hàng, trạng thái thanh toán

- Tích hợp cổng thanh toán (test + production)

- Viết unit test & integration test

- Xử lý trường hợp thanh toán thất bại

- Kiểm thử bảo mật (HTTPS, token, signature)

Khối lượng lớn → Story Points không thể thấp.

## 3. Rủi ro & Không chắc chắn (Risk / Uncertainty) – Cao

Bao gồm:

- Rủi ro giao dịch thất bại hoặc mất kết nối

- Sai sót khi tính tiền → mất doanh thu

- Cổng thanh toán có thể thay đổi API

- Nhiều luồng ngoại lệ (timeout, khách reload trang, thanh toán trùng)

- Ảnh hưởng trực tiếp doanh thu → yêu cầu QA rất kỹ

Rủi ro cao → Story Points tăng mạnh.

Ex3:

# Ước lượng bằng Planning Poker cho User Story

User Story: “Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất.”

Dưới đây là mô phỏng phiên Planning Poker (nhóm 5 người). Mỗi thành viên chọn 1 lá bài (Fibonacci): 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100.

## 1) Lựa chọn bài (chọn bí mật, rồi mở cùng lúc)

- Anna (Frontend): 5
Lý do (tạm): UI form + state management, validation, hiển thị số lượng đơn giản.

- Bình (Backend): 8
Lý do (tạm): cần endpoint, session/cart model, lưu DB, merge cart khi user login.

- Chi (QA): 3
Lý do (tạm): tính năng cơ bản, test case rõ ràng; nghĩ là ít phức tạp.

- Dũng (SRE/Arch): 13
Lý do (tạm): lo concurrency, idempotency, performance khi nhiều người thao tác, cache invalidation.

- Em (Product Owner): 8
Lý do (tạm): muốn hỗ trợ guest cart, coupon, cập nhật quantity → làm phức tạp hơn.

## 2) Mở bài & Thảo luận (tóm tắt điểm chính)

- Chi (3): nghĩ chức năng cơ bản (thêm/xóa/update số lượng) là chuẩn CRUD, không cần tích hợp phức tạp → điểm thấp.

- Anna (5): đồng ý là CRUD nhưng cần UX mượt (animation, mini-cart, cập nhật realtime tổng tiền), nên cao hơn 3.

- Bình (8): nhấn mạnh backend phải quản lý cart cho guest + user, endpoint, migrations, merge logic → làm tăng effort.

- Em (8): thêm yêu cầu nghiệp vụ: coupon áp dụng sớm, tính phí ship tạm tính, persist cart giữa các thiết bị → làm tăng scope.

- Dũng (13): cảnh báo các edge-case vận hành: nhiều session cùng update 1 cart (race), cache consistency, performance under load → nếu cần xử lý production-ready thì effort lớn hơn.

## 3) Xử lý sự khác biệt

Nhóm tập trung vào các câu hỏi:

- Tính năng guest cart có bắt buộc không? (PO khẳng định có.)

- Có cần merge cart khi user đăng nhập không? (Có.)

- Có cần áp dụng coupon/tính ship ở bước thêm giỏ hay chỉ ở checkout? (Yêu cầu: hiển thị tạm thời coupon/ship)

- Mức độ chú ý đến scale/concurrency là thế nào? (Ưu tiên production-ready, không chỉ MVP).

Kết luận thảo luận: nhiều người đánh giá cao hơn 5 vì guest cart + merge + hiển thị phí/coupon; Dũng vẫn giữ quan ngại về concurrency nhưng đồng ý rằng 13 dành cho trường hợp phải thiết kế hệ thống phân tán đặc biệt — hiện tại scope là 1 service monolith hoặc service nhỏ, có thể dùng optimistic locks / DB transactions để giảm complexity.

## 4) Đồng thuận cuối cùng

Sau 2 vòng thảo luận, nhóm đồng thuận chọn 8 Story Points (mức trung-cao).

Lý do đạt đồng thuận (tóm tắt):

- Scope bao gồm: UI (mini-cart), CRUD cart, persist cart cho guest, merge khi login, API backend, validation, update totals, hỗ trợ coupon hiển thị tạm, test cases.

- Có vài rủi ro (merge conflicts, edge-cases), nhưng không yêu cầu thiết kế hạ tầng phức tạp như sharding hay messaging → không lên 13.

- 8 phản ánh effort và rủi ro vừa phải cho đội hiện tại.

## 4) Ghi lại kết quả

| ## Thành viên | ## Lần 1(bí mật) | ## Lí do ngắn |
| --- | --- | --- |
| ## Anna(FE) | ## 5 | ## UI/UX, state + mini-cart |
| ## Bình (BE) | ## 8 | ## API, model, merge guest→user |
| ## Chi (QA) | ## 3 | ## CRUD rõ ràng, test đơn giản |
| ## Dũng (SRE) | ## 13 | ## Lo concurrency & scale |
| ## Em (PO) | ## 8 | ## Yêu cầu nghiệp vụ (coupon, ship) |

## Kết quả cuối cùng (đồng thuận): 8 Story Points.

## 6) Nếu cần — đề xuất Sub-tasks (để chuyển thành công việc nhỏ)

- FE: Thiết kế UI mini-cart & trang cart, validation input.

- FE: Logic thêm/xóa/cập nhật số lượng (local state + call API).

- BE: API endpoints (GET/POST/PUT/DELETE cart), DB model cho cart.

- BE: Logic merge guest cart → user cart khi login.

- BE: Tính toán tổng tạm thời (subtotal, discount, estimated shipping).

- QA: Test case cho CRUD, merge scenarios, coupon áp dụng, race condition cơ bản.

- Ops: Giám sát lỗi và logging giao dịch cart.

## 7) Gợi ý Acceptance Criteria ngắn (ví dụ)

- Given người dùng chưa đăng nhập, when họ thêm sản phẩm, then sản phẩm xuất hiện trong mini-cart.

- Given người dùng đăng nhập sau khi có guest-cart, when họ login, then guest-cart được merge với cart account.

- Given update quantity, when quantity vượt stock, then hiển thị lỗi.

- Given coupon hợp lệ, when áp dụng, then total phản ánh giảm giá.

Ex4:

“Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để truy cập tài khoản của mình một cách an toàn.”

# 1) Vòng chọn bài (ẩn) – Các thành viên trong nhóm chọn điểm

Dãy Fibonacci sử dụng: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100

Thành viên chọn bí mật:

- Anna (Frontend): 5

- Bình (Backend): 13

- Chi (QA): 5

- Dũng (Security Engineer): 20

- Em (Product Owner): 8

# 2) Mở bài – Các lá bài được lật

| Thành viên | Điểm story |
| --- | --- |
| Anna (FE) | 5 |
| Chi (QA) | 5 |
| Bình (BE) | 13 |
| Em (PO) | 8 |
| Dũng (Security) | 20 |

Độ chênh lệch khá lớn → cần thảo luận thêm.

# 3) Thảo luận lý do của từng thành viên

### Anna (5 điểm) – góc nhìn Frontend

- Chức năng login gồm form nhập username/password, hiển thị lỗi, xử lý loader.

- Không quá phức tạp, logic chủ yếu ở backend.

- Chỉ cần thêm yêu cầu UX an toàn (ẩn mật khẩu, lock button khi gửi request).

### Chi (5 điểm) – góc nhìn QA

- Test case login tương đối đơn giản: đúng tài khoản, sai mật khẩu, tài khoản khóa, OTP.

- Tuy nhiều case nhưng rõ ràng, ít mơ hồ → điểm thấp.

### Em (8 điểm) – Product Owner

- Muốn có cơ chế:

  - Kiểm tra sai tối đa, lock tài khoản

  - Hỗ trợ xác thực đa yếu tố (OTP)

  - Gửi thông báo nếu đăng nhập ở thiết bị lạ

- Nên phức tạp hơn login chuẩn → không thể chỉ 5 điểm.

### Bình (13 điểm) – Backend Developer

- Đăng nhập ngân hàng khác với hệ thống thông thường:

  - Cần mã hóa mật khẩu

  - Kiểm tra trạng thái tài khoản

  - Tích hợp hệ thống OTP (SMS/Email/App OTP)

  - Log audit bảo mật

  - Rate limit (chống brute force)

  - Phát hiện đăng nhập bất thường

- Cần thiết kế API + logic bảo mật → phức tạp hơn FE nghĩ.

### Dũng (20 điểm) – Security Engineer

- Đăng nhập trong ngân hàng là tác vụ cực kỳ nhạy cảm:

  - Bắt buộc chuẩn hóa OWASP ASVS

  - Phải triển khai chống tấn công brute force, replay attack, credential stuffing

  - Ký request, token an toàn

  - Bảo vệ API bằng HMAC hoặc mutual TLS tuỳ hệ thống

  - Lưu lại audit log theo quy chuẩn ngân hàng

- Tầm quan trọng liên quan trực tiếp đến tài chính → rủi ro rất cao.

- Với góc nhìn bảo mật, 20 là hợp lý.

# 4) Giảm khác biệt – Thảo luận lần 2

Nhóm hỏi lại PO về định nghĩa phạm vi:

### Nếu chỉ làm login cơ bản + OTP (không bao gồm hệ thống bảo mật nâng cao như AI fraud detection) → Scope ở mức trung bình–cao.

### Nếu làm đầy đủ giải pháp bảo mật ngân hàng tầm enterprise → Scope rất cao (20+).

PO xác nhận: giai đoạn này chỉ làm MVP ngân hàng nội bộ, có:

- Login

- Kiểm tra sai nhiều lần → khóa

- OTP 2FA

- Audit log

- Rate limit cơ bản

Không làm: machine-learning fraud detection, thiết bị tin cậy nâng cao, geo-IP.

→ Điều này giúp giảm điểm từ 20 xuống nhóm 13–8.

# 5) Đồng thuận cuối cùng

Sau khi thu hẹp phạm vi, nhóm bỏ phiếu lại lần 2:

- Anna: 5 → vẫn giữ

- Chi: 5 → vẫn giữ

- Bình: 13 → giữ

- Dũng: 20 → giảm còn 13

- PO: 8 → giữ

Nhóm thống nhất: 13 Story Points
(vì backend & security có workload lớn hơn rất nhiều so với phần nhìn thấy của FE/QA)

# 6) Ghi lại kết quả cuối cùng

## Kết luận: User Story “Đăng nhập ngân hàng” = 13 Story Points

### Giải thích đồng thuận

- Đăng nhập ngân hàng yêu cầu bảo mật cao, nhiều luồng nghiệp vụ hơn login thông thường.

- Tích hợp OTP, khóa tài khoản, audit log → tăng độ phức tạp backend.

- Rủi ro và mức độ kiểm thử cao → không thể thấp như 5.

- Không yêu cầu hệ thống bảo mật cực lớn → không cần 20 điểm.

→ 13 là mức phản ánh đúng độ khó, rủi ro và nỗ lực của cả nhóm.

Ex5:

# 1. Product Backlog – Danh sách User Stories + Story Points

Dùng dãy Fibonacci mở rộng: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21

| Mã US | User Story | SP (ước lượng ban đầu) |
| --- | --- | --- |
| US01 | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng | 8 |
| US02 | Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để theo dõi công việc | 5 |
| US03 | Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa công việc hiện có | 5 |
| US04 | Là người dùng, tôi muốn xóa công việc khỏi danh sách | 3 |
| US05 | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách công việc | 3 |
| US06 | Là người dùng, tôi muốn một bảng điều khiển Dashboard tổng hợp tiến độ | 13 |
| US07 | Là người dùng, tôi muốn lọc và tìm kiếm công việc | 8 |
| US08 | Là người dùng, tôi muốn gắn nhãn (tag) cho công việc | 5 |
| US09 | Là người dùng, tôi muốn đặt deadline và nhắc nhở | 13 |

# 2. Planning Poker – Quy trình ước lượng

Nhóm gồm 4 người:

- Anna (FE)

- Bình (BE)

- Chi (QA)

- Dũng (Architect)

### Ví dụ mô phỏng Planning Poker cho 3 User Story chính:

### US01 – Đăng nhập

Votes:

- Anna: 5

- Bình: 8

- Chi: 5

- Dũng: 13

Thảo luận:

- FE đơn giản → 5

- BE xử lý bảo mật, token → 8

- Security lo thêm brute-force → 13

Sau khi PO xác nhận rằng chỉ cần login + token + basic security (không MFA), team đồng thuận: 8 Story Points.

### US02 – Tạo công việc mới

Votes:

- Anna: 3

- Bình: 5

- Chi: 5

- Dũng: 5

Thảo luận: CRUD đơn giản nhưng có validation và đồng bộ real-time. → Chốt: 5 SP

### US06 – Dashboard tổng hợp

Votes:

- Anna: 8

- Bình: 13

- Chi: 13

- Dũng: 21

Thảo luận:

- FE nhiều biểu đồ

- BE phải aggregate dữ liệu

- Có nhiều trường hợp tải dữ liệu lớn
→ Chốt: 13 SP

# 3. Mục tiêu Sprint

Sprint Goal:

“Hoàn thành các tính năng cốt lõi cho phép người dùng đăng nhập, xem, và quản lý công việc cơ bản (tạo, sửa, xóa).”

Mục tiêu này đảm bảo người dùng có thể sử dụng ứng dụng ở mức MVP (Minimum Viable Product).

# 4. Lập kế hoạch phân chia công việc (Task Breakdown)

Ví dụ phân rã cho 4 User Story được chọn vào Sprint:

US01 – Đăng nhập (8 SP):

| Task | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- |
| FE – Form login + validation | 6h |
| FE – Gọi API + xử lý lỗi | 4h |
| BE – API login + token | 8h |
| BE – Lưu log + rate limiting | 6h |
| QA – Test login, sai mật khẩu | 4h |

Tổng: 28 giờ

US02 – Tạo công việc mới (5 SP):

| Task | Thời gian |
| --- | --- |
| FE – UI form | 4h |
| FE – Validate | 2h |
| BE – API create | 6h |
| DB – thêm bảng hoặc cột | 4h |
| QA – viết test case | 2h |

Tổng: 18 giờ

## US03 – Chỉnh sửa công việc (5 SP):

| Task | Thời gian |
| --- | --- |
| FE – màn hình Edit | 4h |
| BE – API update | 4h |
| QA – checklist | 2h |

Tổng: 10 giờ

US04 – Xóa công việc (3 SP):

| Task | Thời gian |
| --- | --- |
| FE – nút Delete + confirm | 2h |
| BE – API Delete | 3h |
| QA | 1h |

Tổng: 6 giờ

## Tổng khối lượng công việc Sprint

28h + 18h + 10h + 6h = 62 giờ

Với 4 dev full-time (8h/ngày), Sprint 2 tuần (10 ngày) → Capacity ≈ 4 × 8 × 10 = 320 giờ

62h << 320h → phù hợp.

# 5. Áp dụng Velocity để chọn khối lượng công việc Sprint

### Velocity Sprint trước: 21 Story Points

Nhóm muốn giữ khối lượng tương đương hoặc cao hơn 10–20%.

### Các US được chọn vào Sprint:

- US01 – 8 SP

- US02 – 5 SP

- US03 – 5 SP

- US04 – 3 SP

Tổng: 21 SP → khớp chính xác Velocity → Sprint ổn định và khả thi.

# 6. Kết luận – Kế hoạch Sprint hoàn chỉnh

### -Đã ước lượng Story Points cho các User Stories

### -Đã dùng Planning Poker để đưa ra điểm thống nhất

### -Đã đặt Sprint Goal rõ ràng

### -Đã phân rã thành tasks chi tiết và ước lượng thời gian

### -Đã dùng Velocity để giới hạn số US trong Sprint

Ex:6

# 1. Xác định Mục tiêu Sprint

### Mục tiêu Sprint:

"Hoàn thiện các chức năng cốt lõi cho phép người dùng tạo và quản lý danh sách công việc của họ."

Giải thích:
Mục tiêu này trực tiếp mang lại giá trị cho người dùng: họ có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng để tạo công việc, xem danh sách công việc và theo dõi tiến độ – đây là tính năng cốt lõi nhất của một ứng dụng quản lý công việc.

# 2. Chọn User Stories từ Product Backlog

Dựa trên mục tiêu Sprint, ta chọn 2 User Stories liên quan trực tiếp đến việc quản lý công việc:

### User Story 1: Tạo công việc mới

As a user, I want to create a new task so that I can track my work easily.

Lý do chọn:

- Đây là chức năng nền tảng của ứng dụng.

- Không thể quản lý công việc nếu không tạo được công việc.

- Đóng góp trực tiếp vào mục tiêu Sprint.

### User Story 2: Xem danh sách công việc

As a user, I want to view all my tasks so that I can monitor what I need to do.

Lý do chọn:

- Giúp người dùng kiểm tra công việc đã tạo.

- Hoàn thiện luồng sử dụng cơ bản: tạo → xem → quản lý.

# 3. Phân chia User Stories thành các Task nhỏ

## User Story 1: Tạo công việc mới

### Các Tasks:

- Thiết kế UI form tạo công việc

- Xây dựng API tạo công việc (POST /tasks)

- Xử lý validate dữ liệu (tên công việc, hạn chót, mức ưu tiên...)

- Lưu dữ liệu vào database

- Hiển thị thông báo tạo thành công/thất bại

- Viết unit test cho API

## User Story 2: Xem danh sách công việc

### Các Tasks:

- Thiết kế UI danh sách công việc

- Xây dựng API lấy danh sách công việc (GET /tasks)

- Hiển thị danh sách công việc theo UI

- Thêm bộ lọc (filter) cơ bản: hoàn thành/chưa hoàn thành

- Cập nhật trạng thái công việc (optional tùy scope)

- Viết unit test cho API

# 4. Ước lượng công việc theo T-shirt Sizes

### T-shirt Sizes Legend

- S (Small): Đơn giản, ít logic, thời gian ngắn.

- M (Medium): Có logic vừa phải, nhiều bước xử lý.

- L (Large): Nhiều tích hợp, nhiều logic, có rủi ro.

## User Story 1: Tạo công việc mới – Size: M (Medium)

Lý do:

- Có nhiều thành phần: UI + API + validate + database.

- Mức độ trung bình, không quá phức tạp nhưng gồm nhiều bước.

- Không có logic phức tạp hoặc phụ thuộc nặng.

## User Story 2: Xem danh sách công việc – Size: S (Small)

Lý do:

- Chủ yếu là lấy dữ liệu và hiển thị.

- API đơn giản (GET).

- Ít rủi ro và ít logic.

Tóm tắt Sprint Planning:

| User Story | Mục tiêu | Tasks | Size |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | Cho phép người dùng tạo task | 6 tasks | M |
| Xem danh sách công việc | Cho phép xem tất cả công việc | 6 tasks | S |

Ex7:

# User Story

“Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

# 1. Chia nhỏ User Story thành các Task

Dựa trên 3 kỹ thuật:

- Theo quy trình phát triển (UI → Backend → Database → Testing)

- Theo hành động người dùng (nhập thông tin → gửi form → nhận phản hồi)

- Theo kỹ thuật (validation, API, UI)

Ta chia thành các task sau:

### Task 1: Thiết kế giao diện form đăng ký tài khoản (UI)

Bao gồm các trường: Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu, Họ tên (tuỳ ứng dụng).

### Task 2: Xây dựng chức năng validate dữ liệu phía client

- Kiểm tra email hợp lệ

- Mật khẩu đủ độ dài

- Mật khẩu khớp nhau

### Task 3: Tạo API đăng ký tài khoản (Backend)

- Endpoint: POST /auth/register

- Nhận dữ liệu từ client và xử lý

### Task 4: Validate dữ liệu phía server

- Kiểm tra email đã tồn tại chưa

- Kiểm tra format email

- Hash mật khẩu

### Task 5: Lưu thông tin tài khoản vào database

- Tạo bản ghi mới trong bảng Users

- Lưu password hash

### Task 6: Trả về kết quả đăng ký thành công/thất bại

- Trả JSON response

- Thông báo lỗi nếu email đã tồn tại

### Task 7: Hiển thị thông báo kết quả trên UI

- Thông báo “Đăng ký thành công”

- Hoặc hiển thị lỗi: email tồn tại, mật khẩu không hợp lệ…

### Task 8: Viết unit test cho API đăng ký

- Test email trùng

- Test mật khẩu không hợp lệ

- Test đăng ký thành công

2. Lý do lựa chọn các task

| Task | Lý do chọn |
| --- | --- |
| Thiết kế UI | Người dùng cần giao diện để nhập thông tin đăng ký. |
| Validate client | Giảm lỗi gửi lên server, cải thiện UX. |
| API đăng ký | Task chính để xử lý logic tạo tài khoản. |
| Validate server | Bắt buộc để bảo mật và đảm bảo dữ liệu đúng. |
| Lưu DB | Lưu trữ tài khoản vào hệ thống. |
| Trả kết quả | Cần để client hiển thị phản hồi đăng ký. |
| Hiển thị thông báo | Hoàn thiện trải nghiệm người dùng. |
| Unit test | Đảm bảo API hoạt động đúng, tránh lỗi sau này. |

3. Ước lượng độ phức tạp cho từng Task

Sử dụng T-shirt Sizes: S, M, L.

| Task | Ước lượng | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | S | UI đơn giản, ít logic |
| Validate client | S | Chỉ gồm kiểm tra cơ bản |
| Tạo API đăng ký | M | Logic vừa phải, kết nối DB |
| Validate server | M | Kiểm tra trùng email, regex |
| Lưu vào DB | S | Chỉ là thao tác insert |
| Trả kết quả | S | Xử lý response đơn giản |
| Hiển thị thông báo | S | Chỉ render thông báo |
| Unit test API | M | Cần viết nhiều case test |

# Tổng kết Sprint Workload

3 task Medium + 5 task Small → phù hợp cho 1 Sprint nhỏ.

Ex8:

## 1) Tính Velocity cho từng Sprint (từng chữ số một)

Sprint 1

- User Story 1: 5 SP (Hoàn thành)

- User Story 2: 8 SP (Hoàn thành)

- User Story 3: 3 SP (Không hoàn thành — không tính vào velocity)

Tổng Sprint 1 = 5 + 8 = 13 SP

Sprint 2

- User Story 4: 13 SP (Hoàn thành)

- User Story 5: 5 SP (Hoàn thành)

- User Story 6: 8 SP (Không hoàn thành — không tính)

Tổng Sprint 2 = 13 + 5 = 18 SP

## 2) Tính Velocity trung bình của nhóm

Ta lấy tổng velocity của từng sprint rồi chia cho số sprint:

- Tổng của hai sprint = 13 + 18 = 31

- Số sprint = 2

- Trung bình = 31 ÷ 2 = 15.5 SP

(Phép tính: 31 chia 2 = 15 dư 1 → 15.5)

## 3) Quy ước dùng cho lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Thông thường có hai cách dùng Velocity trung bình để lên kế hoạch:

- Cách thận trọng (conservative): làm tròn xuống → 15 SP (giảm rủi ro, an toàn).

- Cách tham vọng (optimistic): làm tròn lên → 16 SP (nếu nhóm tự tin).

Mình sẽ trình bày phương án cả hai, nhưng khuyến nghị dùng 15 SP cho Sprint tiếp theo nếu nhóm muốn giảm rủi ro.

## 4) Chọn User Stories cho Sprint tiếp theo (ví dụ minh họa)

Bạn chưa đưa danh sách backlog mới, nên mình sẽ giả định một Backlog mẫu (các US và điểm SP) để minh hoạ cách chọn sao cho tổng điểm ≈ Velocity:

Giả sử backlog có các User Stories sau:

- A — Đăng nhập: 8 SP

- B — Tạo công việc mới: 5 SP

- C — Xem danh sách công việc: 3 SP

- D — Dashboard tổng hợp: 13 SP

- E — Lọc & tìm kiếm: 5 SP

- F — Tích hợp notification: 2 SP

- G — Sửa công việc: 3 SP

### Phương án (dùng Velocity thận trọng = 15 SP)

Chọn các US tổng ≤ 15 SP, ưu tiên theo giá trị sang người dùng:

- A — Đăng nhập (8 SP)

- B — Tạo công việc mới (5 SP)

- F — Notification nhỏ (2 SP)
Tổng = 8 + 5 + 2 = 15 SP

Lý do: Đăng nhập + tạo công việc là giá trị cốt lõi, notification nhỏ thêm trải nghiệm. Tổng đúng bằng Velocity thận trọng.

### Phương án (dùng Velocity trung bình chính xác = 15.5 → có thể lấy 16 SP)

Chọn tổng ≈ 16 SP (nếu nhóm tự tin):

- D — Dashboard (13 SP) + F — Notification (2 SP) = 15 SP (còn dư 1)

- Hoặc A (8) + B (5) + C (3) = 16 SP (nhỉnh hơn 0.5 so với trung bình) — nếu đội tự tin thì chọn được.

### Phương án (an toàn, thấp hơn Velocity)

Nếu nhóm muốn buffer, chọn ≤14 SP:

- A (8) + B (5) + G (3) = 16 (hơi vượt) → thay G bằng F → 8+5+2=15

- Or B (5) + C (3) + E (5) = 13 SP — ít hơn, an toàn nhưng ít tính năng.

## 5) Khuyến nghị và cách thực hiện ở Sprint Planning

- Dùng Velocity thận trọng (15 SP) cho Sprint tiếp theo — vì giúp xử lý rủi ro, QA, bugfixes và bất ngờ.

- Chọn các User Stories theo thứ tự giá trị & rủi ro (ví dụ: Đăng nhập, Tạo công việc, Notification nhỏ) để đạt Sprint Goal rõ ràng.

- Phân rã mỗi User Story thành tasks (FE, BE, DB, QA) và ước lượng hours cho từng task để đảm bảo không vượt công suất.

- Giữ buffer ~10% thời gian cho tech debt/bug/hotfix nếu muốn an toàn hơn.

- Theo dõi trong Sprint: nếu mid-sprint team hoàn thành nhanh → kéo thêm 1–2 SP từ backlog có priority cao.

## 6) Tóm tắt nhanh

- Velocity Sprint 1 = 13 SP

- Velocity Sprint 2 = 18 SP

- Velocity trung bình = 15.5 SP

- Khuyến nghị lên kế hoạch: dùng 15 SP (thận trọng) hoặc 16 SP (nếu tự tin)

- Ví dụ chọn User Stories (15 SP): Đăng nhập (8) + Tạo công việc (5) + Notification nhỏ (2) = 15 SP